## Scheda A
auto
|  |  | Importo richiesto WACC Incrementale | Approvazione WACC Incrementale | Capacità Aggiuntiva | Consuntivo | Pre consuntivo | TOTALE INVESTIMENTO ANNI PRECEDENTI | Prev. Anno 1 | Prev. Anno 2 | Prev. Anno 3 | Prev. Anno 4 | Prev. Anno 5 | Totale Quadriennio/Quinquennuo | Prev. Anni Successivi | TOTALE INVESTIMENTI | % di attribuzione regolamentato e non regolamentato |  | Natura finanziamento
Codice macrocategoria/categoria | Descrizione macrocategoria/categoria | Descrizione intervento |  |  |  | Anno base | Anno ponte | Inizio attività - anno ponte (20XX) | 20XX | 20XX | 20XX | 20XX | 20XX | 20XX-20XX | 20XX - termine attività | Σ TOT INV ANNI PREC + tot quadriennio + prev anni succ | % reg | % non reg | Autofinanziamento |  | Finanziamento pubblico |  | Altra tipologia finanziamento
[19 empty] | % | € | % | € | % | €
1 | Investimenti INFRASTRUTTURE DI VOLO
1.1 | Pista
1.1.1 | Pista Intervento figlio 1 | Descrizione intervento figlio 1
1.1.2 | Pista Intervento figlio 2 | Descrizione intervento figlio 2
1.2 | Piazzali
1.2.1 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
1.3 | AVL
1.3.1 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
TOTALE Investimenti INFRASTRUTTURE DI VOLO
2 | Investimenti TERMINAL
2.1 | PUA (Piano di Utilizzo dell’Aerostazione)
2.1.1 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
2.2 | Altri Investimenti terminal
2.2.1 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
TOTALE Investimenti TERMINAL
3 | ALTRI EDIFICI
3.1 | Altri edifici
3.1.1 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
TOTALE ALTRI EDIFICI
4 | RETI E IMPIANTI
4.1 | Reti e impianti
4.1.1 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
TOTALE RETI E IMPIANTI
5 | SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA’, PARCHEGGI
5.1 | Strade, Pertinenze e Viadotti
5.1.2 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
5.1.3 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
5.1.4 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
5.2 | Parcheggi
5.2.1 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
5.3 | Aree Verdi
5.3.1 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
5.4 | Recinzioni
5.4.1 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
TOTALE SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI
6 | SECURITY
6.1 | Security
0.25071 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
TOTALE SECURITY
7 | PrMS (PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE)
7.1 | Manuntenzioni straordinarie
7.1.1 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
TOTALE PMS
8 | ALTRI Investimenti
8.1 | Altri Investimenti
8.1.1 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
8.2 | Espropri
8.2.1 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
8.3 | Studi e Masterplan
8.3.1 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
TOTALE ALTRI Investimenti
9 | PIANO QUALITA'
9.1 | Piano della qualità
9.1.1 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
TOTALE PIANO QUALITA'
10 | PIANO TUTELA Ambientale
10.1 | Piano tutela Ambientale
10.1.1 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
TOTALE PIANO TUTELA Ambientale
11 | CARGO
11.1 | Cargo
11.1.1 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
TOTALE CARGO
12 | FORNITURE
12.1 | Forniture
12.1.1 | Eventuale intervento figlio 1 | Descrizione intervento figlio
12.2 | Sistemi Informativi
12.2.1 | Eventuale intervento figlio | Descrizione intervento figlio
TOTALE FORNITURE
TOTALE GENERALE
TOTALE SOCIETA'
TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO
TOTALE ALTRI FINANZIAMENTI

## Scheda B
x
[6 empty] | = | Progettazione | [6 empty] | = | Approvazione | [5 empty] | = | Appalto |  |  |  |  | = | Esecuzione | [5 empty] | = | Collaudo
[5 empty] | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
|  | PROGETTO | Data inizio | Data fine | G: ANNO PONTE; Approvazione G: ANNO 1; Esecuzione G: ANNO 2; Collaudo G: ANNO 3; Collaudo G: ANNO 4
[5 empty] | 20xx | [11 empty] | 20xx | [11 empty] | 20xx | [11 empty] | 20xx | [11 empty] | 20xx
| 1 | Investimenti INFRASTRUTTURE DI VOLO
| 1.1 | Pista
| 1.1.1 | Pista Intervento figlio 1 | 08.01.20xx | 31.12.20xx
|  | Progettazione | 08.01.20xx | 20.02.20xx | bar: Approvazione G to Approvazione F
|  | Approvazione | 21.02.20xx | 10.05.20xx | bar: Approvazione F to = M
|  | Appalto | 11.05.20xx | 19.08.20xx | bar: Appalto G to Appalto A
|  | Esecuzione | 20.08.20xx | 12.11.20xx | bar: Appalto S to = N
|  | Collaudo | 13.11.20xx | 31.12.20xx | bar: Esecuzione D
| 1.1.2 | Pista Intervento figlio 2 | 01.01.20xx | 31.12.20xx
|  | Progettazione | 08.01.20xx | 20.02.20xx | bar: Esecuzione G to Esecuzione F
|  | Approvazione | 21.02.20xx | 10.05.20xx | bar: Esecuzione M to Esecuzione M
|  | Appalto | 11.05.20xx | 19.08.20xx | bar: = G to Collaudo A
|  | Esecuzione | 20.08.20xx | 12.11.20xx | bar: Collaudo S to Collaudo N
|  | Collaudo | 13.11.20xx | 31.12.20xx | bar: Collaudo D
| 1.2 | Raccordi
| 1.2.1 | Eventuale intervento figlio | 01.01.20xx | 31.12.20xx
Progettazione | bar: Collaudo G to Collaudo F
Approvazione | bar: Collaudo M to Collaudo M
Appalto | bar: Collaudo G to Collaudo A
Esecuzione | bar: Collaudo S to Collaudo N
Collaudo | bar: Collaudo D
| 2 | Investimenti TERMINAL
| 2.3 | Ampliamento Aerostazione Lotto 1
| 2.3.a | Ampliamento Aerostazione Lotto 1 intervento 1 | 10.01.20xx | 15.06.20xx
Esecuzione | bar: G to Esecuzione A
Collaudo | bar: Esecuzione M to = G
| 2.3.b | Ampliamento Aerostazione Lotto 1 intervento 2
|  | Progettazione | 01.01.20xx | 31.12.20xx | bar: Collaudo N to Collaudo D
Approvazione | bar: Collaudo G to Collaudo F
Appalto | bar: Collaudo M to Collaudo A
Esecuzione | bar: Collaudo M to Collaudo N
Collaudo | bar: Collaudo D
| 2.5 | Arredi nuovo terminal
Esecuzione | bar: Approvazione G to = G; Collaudo G to Collaudo M
| 3 | ALTRI EDIFICI
| 3.1 | Implementazione fabbricati vari
|  | Progettazione | 09.01.20xx | 12.02.20xx | bar: Approvazione G to Appalto A; Esecuzione G to Esecuzione A; Collaudo G to Collaudo F; Collaudo G to Collaudo F
| 4 | RETI E IMPIANTI
| 4.1 | Apparati tecnologici ed impianti vari (sostituzione pontili mobili)
|  | Progettazione | 13.01.20xx | 05.04.20xx | bar: G; Approvazione G to Esecuzione A
| 5 | SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA’, PARCHEGGI
| 2.5 | People mover
|  | Progettazione | 17.01.20xx | 14.02.20xx | bar: Collaudo G to Collaudo F
|  | Approvazione | 15.02.20xx | 10.05.20xx | bar: Collaudo F to Collaudo M
|  | Appalto | 11.05.20xx | 23.08.20xx | bar: Collaudo G to Collaudo A
Esecuzione | bar: Collaudo S to Collaudo N
Collaudo | bar: Collaudo D
| 5 | SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA’, PARCHEGGI
| 5.1 | Polo Crocieristico
Esecuzione | bar: Collaudo G to Collaudo F
|  | Progettazione | 17.01.20xx | 14.02.20xx | bar: Collaudo A to Collaudo S
|  | Approvazione | 15.02.20xx | 10.05.20xx | bar: Collaudo O to Collaudo D
|  | Appalto | 11.05.20xx | 23.08.20xx | bar: Collaudo G to Collaudo F
Esecuzione | bar: Collaudo M to Collaudo A
Collaudo | bar: Collaudo S
| 6 | SECURITY
| 6.1 | E gates
Esecuzione | bar: Approvazione G to Approvazione A; Esecuzione G to Esecuzione A
| 6.2 | Entry exit system
Esecuzione | bar: Approvazione G to Approvazione A
| 6.3 | Apparati radiogeni security
Esecuzione | bar: G to = F; Approvazione G to Esecuzione A
| 7 | PMS (PIANO MANUTENZIONI STRAORDINARIE)
| 7.1 | Manutenzioni straordinarie
|  | Esecuzione | 24.01.20xx | bar: G to = O; Approvazione G to = G; Collaudo G to Collaudo M; Collaudo G to Collaudo M
| 8 | ALTRI Investimenti
| 8.1 | Altri Investimenti
Esecuzione | bar: Approvazione G to Approvazione A; Esecuzione G to Esecuzione A; Collaudo G to Collaudo A; Collaudo G to Collaudo A
| 8.3 | Studi e Masterplan
Esecuzione | bar: Esecuzione G to Collaudo D
| 10 | PIANO TUTELA Ambientale
| 10.1 | Efficientamento energetico e ambiente
Esecuzione | bar: G to Progettazione M; Approvazione G to Appalto G
| 10.2 | Fotovoltaico
|  | Progettazione | 01.01.20xx | 31.12.20xx | bar: Esecuzione G to Esecuzione F
Approvazione | bar: Esecuzione M to Esecuzione A
Appalto | bar: Esecuzione M to = G
|  | Esecuzione | 10.07.20xx | 15.11.20xx | bar: Collaudo L to Collaudo N
|  | Collaudo | 17.11.20xx | 17.12.20xx | bar: Collaudo N to Collaudo D
| 12 | FORNITURE
| 12.1 | Mezzi rotabili e attrezzature gestore
|  | Esecuzione | 17.01.20xx | 4.02.20xx | bar: G to Progettazione M; Approvazione G to Appalto A; Esecuzione G to Esecuzione F; Collaudo G to Collaudo F
| 12.2 | Sistemi informativi
|  | Esecuzione | 17.01.20xx | 4.02.20xx | bar: G to Progettazione A; Approvazione G to Appalto A; Esecuzione G to Esecuzione F; Collaudo G to Collaudo F

## PTA
Piano della tutela Ambientale
Macro categoria indicatore | Nome intervento | Parametro intervento | Riduzione % CO2 | Peso | Base | Ponte | Valore previsionale Anno 1 | Valore effettivo Anno 1 | Valore Previsionale Anno 2 | Valore effettivo Anno 2 | Valore Previsionale Anno 3 | Valore effettivo Anno 3 | Valore Previsionale Anno 4 | Valore effettivo Anno 4 | Valore Previsionale Anno 5 | Valore effettivo Anno 5
Decarbonizzazione | Sostituzione del parco veicoli esistente con veicoli elettrici o con veicoli alimentati con carburanti a minor impatto Ambientale o a ridotte emissioni | … | … | 0, … | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
| Sostituzione del combustibile tradizionale con SAF/idrogeno | … | … | 0, … | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Efficienza Energetica | Nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di quelli esistenti con apparecchi a basso consumo | … | … | 0, … | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
| Free Cooling | … | … | 0, … | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Economia Circolare | … | … | … | 0, … | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
| … | … | … | 0, … | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Ulteriori impegni ambientali | … | … |  | 0, … | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Legenda
Dato inserito dal Gestore aeroportuale in fase di monitoraggio
Note
Per i campi "Macro categoria indicatore", "Nome intervento" e "Paramentro intervento" fare riferimento alle Tabelle presenti nell'Annesso A alla Nota DG PIani Tutela Ambientale.
In campo "Parametro intervento" deve essere valorizzato in automatico dal sistema una volta che il gestore inserisce il campo "Nome intervento"
Il campo Riduzione % CO2 è a libera compilazione del gestore. Sono previsti valori positivi in formato percentuale.
Il campo "Riduzione % CO2" deve essere compilato solo per le categorie: - Decarbonizzazione - Economia Circolare - Efficienza Energetica - Ulteriori impegni ambientali
La somma dei valori della colonna "Peso" deve essere pari a 1
Il gestore deve inserire almeno un indicatore per ogni categoria e al minimo uno di questi indicatori deve ricadere tra i prioritari

## PT
Piano del Traffico
Anno Indicatori | Base | Ponte | Valore Previsionale Anno 1 | Valore Effettivo Anno 1 | Valore Previsionale Anno 2 | Valore Effettivo Anno 2 | Valore Previsionale Anno 3 | Valore Effettivo Anno 3 | Valore Previsionale Anno 4 | Valore Effettivo Anno 4 | Valore Previsionale Anno 5 | Valore Effettivo Anno 5
Passeggeri
Movimenti
Merci (tonn./anno)
TPHP
Legenda
Dato inserito dal sistema in fase di monitoraggio
Note
I dati di consuntivo (V. effettivo AX) da inserire a cura del sistema sono quelli presenti nel report dei dati di traffico redatto dalla Direzione Vigilanza Tariffaria e Statistiche Trasporto Aereo: o Movimenti, riferiti alla prima colonna della tavola Rank 1 “Rank in base al numero di movimenti degli aerei commerciali (arrivi + partenze)”. o Passeggeri, riferiti alla prima colonna della tavola Rank 2 “Rank in base al numero di passeggeri (arrivi + partenze)”. o Merci, riferiti alla prima colonna della tavola Rank 3 “Rank in base al totale cargo (imbarchi + sbarchi)”.
I dati inseriti dal gestore devono essere valori interi
In fase di monitoraggio, il gestore deve inserire solo i dati relativi al TPHP

## PDQ
Piano della Qualità
Codice identificativo | Nome indicatore | Unità misura | Peso | Base | Ponte | Valore Previsionale Anno 1 | Valore Effettivo Anno 1 | Delta | Note | Valore Previsionale Anno 2 | Valore Effettivo Anno 2 | Delta | Note | Valore Previsionale Anno 3 | Valore Effettivo Anno 3 | Delta | Note | Valore Previsionale Anno 4 | Valore Effettivo Anno 4 | Delta | Note | Valore Previsionale Anno 5 | Valore Effettivo Anno 5 | Delta | Note
… | … | … | 0, … | [5 empty] | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | ….
… | … | … | 0, … | [5 empty] | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | ….
… | … | … | 0, … | [5 empty] | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | ….
… | … | … | 0, … | [5 empty] | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | ….
… | … | … | 0, … | [5 empty] | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | ….
… | … | … | 0, … | [5 empty] | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | ….
… | … | … | 0, … | [5 empty] | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | ….
… | … | … | 0, … | [5 empty] | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | ….
… | … | … | 0, … | [5 empty] | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | ….
… | … | … | 0, … | [5 empty] | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | ….
… | … | … | 0, … | [5 empty] | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | ….
… | … | … | 0, … | [5 empty] | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | ….
Legenda
Dato inserito in fase di monitoraggio
Note
Per i campi "Codice Identificativo" e "Nome indicatore" fare riferimento al documento "Allegato_1_Indicatori prioritari_2023.pdf"
Per i campi "Unità di misura" fare riferimento alle line guida "Allegato_2_Schede_metodologiche_2023.pdf" e "All.3_Indicato.pdf"
Il campo "Nome indicatore" deve riportare un menù a tendina da cui l'utente selezionerà il codice dell'indicatore in base al cluster a cui appartiene
I campi "Codice identificativo" e "Unità misura" devono essere valorizzati in automatico dal sistema una volta che il gestore inserisce il campo "Nome indicatore"
Il campo "Peso" attribuito al singolo indicatore non può essere inferiore al 5% o superiore al 20%
La somma dei valori della colonna "Peso" deve essere pari a 1
Il campo "Delta" deve essere calcolato in automatico dal sistema
Il campo "Note" è a libera compilazione del gestore
Il gestore deve poter inserire fino a un massimo di 12 indicatori
Il formato dei valori che il gestore deve inserire dipende all'unità di misura del relativo indicatore
CLUSTER 1 - Aeroporti che negli ultimi due anni, considerando l’Anno Base del nuovo periodo contrattuale e l’anno che precede l’Anno Base, abbiano registrato una media del traffico consuntivo superiore ai 15 milioni di passeggeri annui. Numero indicatori Piano della Qualità 12 1. BASKET DEGLI INDICATORI PRIORITARI 6 indicatori con un peso totale pari al 50%, di cui: • 4 saranno riferiti al Sotto-gruppo “Indicatori di qualità riferiti ai servizi aeroportuali” e almeno due dovranno essere obbligatoriamente di “qualità erogata”. I 4 indicatori avranno un peso complessivo del 30%. Ciascun indicatore di “qualità percepita” dovrà avere un peso pari al 5%. • 2 saranno riferiti al Sotto-gruppo “Indicatori di qualità riferiti ai servizi di assistenza ai PRM”. Almeno uno dovrà essere obbligatoriamente di “qualità erogata”. I due indicatori proposti dovranno avere un peso complessivo pari al 20%. 2. BASKET DEGLI INDICATORI DELLA CARTA DEI SERVIZI E BENCHMARK INTERNAZIONALI 4 indicatori con un peso totale pari al 30%, di cui: • Da 2 a 4 saranno riferiti al Sotto-gruppo “Indicatori Carta dei Servizi – Circolare ENAC GEN 06 e GEN 02A”. Almeno uno deve essere obbligatoriamente di “qualità erogata”. Gli indicatori prescelti potranno avere un peso complessivo variabile da 15% al 30%. • Da 0 a 2 saranno riferiti al Sotto-gruppo “Indicatori Benchmark Internazionali” con un peso totale variabile da 0% al 15%. 3. BASKET DEGLI INDICATORI TECNICI 2 indicatori con un peso totale del 20%, di cui: • Da 0 a 2 indicatori saranno riferiti al Sotto-gruppo “Indicatori Tecnici All. 3 Circolare ENAC GEN 06” con un peso variabile da 0% al 20%. • Da 0 a 2 indicatori saranno riferiti al Sotto-gruppo “Altri Indicatori Tecnici” con un peso variabile da 0% al 20%. CLUSTER 2 - Aeroporti che negli ultimi due anni, considerando l’Anno Base del nuovo periodo contrattuale e l’anno che precede l’Anno Base, abbiano registrato una media del traffico consuntivo compreso tra 5 e 15 milioni di passeggeri annui. Numero indicatori Piano della Qualità 12 1. BASKET DEGLI INDICATORI PRIORITARI 6 indicatori con un peso totale pari al 50%, di cui: • 4 saranno riferiti al Sotto-gruppo “Indicatori di qualità riferiti ai servizi aeroportuali” e almeno due dovranno essere obbligatoriamente di “qualità erogata”. I 4 indicatori avranno un peso complessivo del 30%. Ciascun indicatore di “qualità percepita” dovrà avere un peso pari al 5%. • 2 saranno riferiti al Sotto-gruppo “Indicatori di qualità riferiti ai servizi di assistenza ai PRM”. Almeno uno dovrà essere obbligatoriamente di “qualità erogata”. I due indicatori proposti dovranno avere un peso complessivo pari al 20%. 2. BASKET DEGLI INDICATORI DELLA CARTA DEI SERVIZI E BENCHMARK INTERNAZIONALI 4 indicatori con un peso totale pari al 30%, di cui: • Da 2 a 4 saranno riferiti al Sotto-gruppo “Indicatori Carta dei Servizi – Circolare ENAC GEN 06 e GEN 02A”. Almeno uno deve essere obbligatoriamente di “qualità erogata”. Gli indicatori prescelti potranno avere un peso complessivo variabile da 15% al 30%. • Da 0 a 2 saranno riferiti al Sotto-gruppo “Indicatori Benchmark Internazionali” con un peso totale variabile da 0% al 15%. 3. BASKET DEGLI INDICATORI TECNICI 2 indicatori con un peso totale del 20%, di cui: • Da 0 a 2 indicatori saranno riferiti al Sotto-gruppo “Indicatori Tecnici All. 3 Circolare ENAC GEN 06” con un peso variabile da 0% al 20%. • Da 0 a 2 indicatori saranno riferiti al Sotto-gruppo “Altri Indicatori Tecnici” con un peso variabile da 0% al 20%. CLUSTER 3 - Aeroporti che negli ultimi due anni, considerando l’Anno Base del nuovo periodo contrattuale e l’anno che precede l’Anno Base, abbiano registrato una media del traffico consuntivo compreso tra 1 e 5 milioni di passeggeri annui. Numero indicatori Piano della Qualità 10 1. BASKET DEGLI INDICATORI PRIORITARI 5 indicatori con un peso totale pari al 50%, di cui: • 3 saranno riferiti al Sotto-gruppo “Indicatori di qualità riferiti ai servizi aeroportuali” e almeno due dovranno essere obbligatoriamente di “qualità erogata”. I 3 indicatori avranno un peso complessivo del 30%. • 2 saranno riferiti al Sotto-gruppo “Indicatori di qualità riferiti ai servizi di assistenza ai PRM”. I due indicatori proposti dovranno avere un peso complessivo pari al 20%. 2. BASKET DEGLI INDICATORI DELLA CARTA DEI SERVIZI E BENCHMARK INTERNAZIONALI Da 3 a 4 indicatori con un peso totale variabile dal 30% al 40%, di cui: • Almeno uno deve essere obbligatoriamente di “qualità erogata”. A seconda del numero di indicatori individuato nei rispettivi sotto-gruppi rispetto al numero di indicatori individuati nel Basket denominato “Indicatori Tecnici”. Il singolo indicatore non può avere un peso superiore al 20%. 3. BASKET DEGLI INDICATORI TECNICI Da 1 a 2 indicatori con un peso totale variabile dal 10% al 20%, di cui: • Da 0 a 2 indicatori saranno riferiti al Sotto-gruppo “Indicatori Tecnici All. 3 Circolare ENAC GEN 06” con un peso variabile da 0% al 20%. • Da 0 a 2 indicatori saranno riferiti al Sotto-gruppo “Altri Indicatori Tecnici” con un peso variabile da 0% al 20%. CLUSTER 4 – Aeroporti che negli ultimi due anni, considerando l’Anno Base del nuovo periodo contrattuale e l’anno che precede l’Anno Base, abbiano registrato una media del traffico inferiore ad 1 milione di passeggeri annui. Numero di indicatori del Piano Qualità: 10 1. BASKET DEGLI INDICATORI PRIORITARI 5 indicatori con un peso totale pari al 50%, di cui: • 3 saranno riferiti al Sotto-gruppo "Indicatori di qualità riferiti ai servizi aeroportuali". Il peso totale degli indicatori dovrà essere pari al 30% • 2 indicatori riferiti al Sotto-gruppo "Indicatori di qualità riferiti ai servizi di assistenza PRM". Il peso totale degli indicatori dovrà essere pari al 20% 2. BASKET DEGLI INDICATORI DELLA CARTA DEI SERVIZI E BENCHMARK INTERNAZIONALI Da 3 a 4 con un peso totale variabile dal 30% al 40% a seconda del numero di indicatori individuato nel presente sotto-gruppo rispetto al numero di indicatori individuati nel Basket denominato “Indicatori Tecnici”. Il singolo indicatore non può avere un peso superiore al 20% 3. BASKET DEGLI INDICATORI TECNICI Da 1 a 2 con un peso variabile da 10% al 20%, secondo le specifiche di seguito rappresentate per i rispettivi sotto-gruppi e tenendo conto del numero complessivo di indicatori individuati nel Basket denominato “Indicatori della Carta dei Servizi e enchmark Internazionali • Da 0 a 2 indicatori saranno riferiti al "Sotto-gruppo Indicatori Tecnici All. 3 Circolare ENAC GEN 06" con un peso totale variabile da 0% al 20%. • Da 0 a 2 indicatori saranno riferiti al "Sotto-gruppo Altri Indicatori Tecnici" con un peso totale variabile da 0% al 20%.
Codice identificativo | Nome indicatore | Unità misura | Peso
|  |  |  | Base | Ponte | Prev. Anno 1 | Prev. Anno 2 | Prev. Anno 3 | Prev. Anno 4 | Prev. Anno 5
… | … | … | 0, …
… | … | … | 0, …
… | … | … | 0, …
… | … | … | 0, …
… | … | … | 0, …
… | … | … | 0, …
… | … | … | 0, …
… | … | … | 0, …
… | … | … | 0, …
… | … | … | 0, …
… | … | … | 0, …
… | … | … | 0, …